Checklist 1

Benodigde tijd voor het doorlopen van de planningsmethodiek

Kiezen van het Fundament

Activiteiten

•	Bepalen analyseniveau

•	Kiezen doelen

•	Formuleren Fundament

Mogelijke varianten 						Benodigde tijd

A	Brainstorm met team					2 d.d.*)

B	Opdrachtgever bepaalt Fundament				-

Benodigde tijd afhankelijk van

•	Complexiteit organisatie

•	Mate van ervaring met de methodiek

Kiezen van de Uitdagingen

Activiteiten

•	Opstellen situatieanalyse

•	Kiezen belangrijkste kansen, bedreigingen, krachten, antikrachten

•	Opstellen en scoren confrontatiematrix

•	Analyseren uitkomsten confrontatiematrix

•	Kiezen en formuleren Uitdagingen

•	Heroverwegen en benoemen 'trekker' per Uitdaging

Mogelijke varianten KB-KA analyse				Benodigde tijd

A	Brainstorm met team 					3 dd

B	Desk research en brainstorm 				8-15 dd

C	Marktonderzoek en teambijeenkomst 			PM

Benodigde tijd afhankelijk van

•	de reeds in de organisatie beschikbare informatie

•	de toegankelijkheid daarvan

•	de mate van detail waarmee de situatieanalyse uitgevoerd wordt

•	de aard van de onderzoeksopzet van een eventueel marktonderzoek

•	de agenda's van betrokkenen

•	de mate van ervaring met de methodiek

Mogelijke varianten 						Benodigde tijd

A	Uitwerken door één persoon 				1 dd

B	Teambijeenkomst 					2 à 3 dd

C	Teambijeenkomst plus Delphi-methode 			4 à 5 dd

Benodigde tijd afhankelijk van

•	individuele uitwerking of in multidisciplinair team

•	al dan niet werken via de Delphi-methode

•	de agenda's van betrokkenen

•	de mate van ervaring met de methodiek

Kiezen van de Activiteiten

Activiteiten

•	Genereren van uitvoeringsopties

•	Opstellen van keuzecriteria

•	Kiezen van voorkeursoptie

•	Genereren uitvoeringsactiviteiten

•	Stellen van prioriteiten

•	Opstellen activiteitenoverzicht

Mogelijke varianten						Benodigde tijd

A	Uitwerken door één persoon 				4 à 5 dd per Uitdaging

B	Teambijeenkomst 					4 dd per Uitdaging

Benodigde tijd afhankelijk van

•	het aantal gekozen Uitdagingen

•	individuele uitwerking of in multidisciplinair team

•	de agenda's van betrokkenen

•	de mate van ervaring met de methodiek

*) dd betekent dagdeel (= vier uur)